## Хохловское
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МЕСТОРОЖДЕНИЮ ХОХЛОВСКОЕ
|  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | ОТКЛОНЕНИЕ
№ п.п. | ЭТАП | Мероприятия | Компетенция | Дни | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Дни | Дата начала этапа | Дата окончания этапа |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
I |  | Оформление лесных участков
1 | 1 | 1. Сбор и анализ исходных данных. Представленные документы АО «Далур»: 1. Заключенные договора аренды на лесные участки месторождение Хохловское; 2. Планы лесных участков; 3. Координатное описание границ участков в системе координат АО "Далур" и местной системе координат (МСК); 4. копии лицензии на месторождения | Тюменский филиал | 15 | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 16 | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 0 | ВЫПОЛНЕНО | Письма-запросы отправлены ранее | Выписки из ГЛР, лицензия на право добычи недр, правоустанавливающие документы на участок, иные документы необходимые для работы
2 | 1 | Таксация лесного участка, в том числе уточнение границ лесного (земельного) участка | Тюменский филиал | 30 | 2020-01-18 | 2020-02-17 | 16 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | -14 | ВЫПОЛНЕНО | По итогам совещания, состоявшегося в Департаменте природных ресурсов и окружающей среды Курганской области решили, все работы проводятся по действующим материалам лесоустройства Шумихинского лесничества | Отчет состоящий из: краткого описания выполнения работ,Акты несоответствия (в случае необходимости), карточки таксации, фотоотчет.
3 | 1 | Кадастровые работы, в том числе закрепление границ лесного (земельного) участка в натуре | Тюменский филиал | 15 | 2020-01-03 | 2020-01-18 | 16 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 16 | ВЫПОЛНЕНО |  | Отчет состоящий из: краткого описания выполненых работ, схемы расположения участков с указанием установки столбов, каталог координат, фотоотчет
4 | 1 | Установка межевых знаков (граничных столбов) | Тюменский филиал | 16 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 16 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 0 | ВЫПОЛНЕНО
5 | 1 | Обработка данных, полученных в результате проведения землеустройства и проектирования лесного участка, обработка отводных материалов | Тюменский филиал | 4 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 4 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 0 | ВЫПОЛНЕНО
6 | 1 | Согласование отводных материалов с лесничеством | Тюменский филиал АО "Далур" | 10 | 2020-02-08 | 2020-02-17 | 10 | 2020-02-08 | 2020-02-17 | 0 | ВЫПОЛНЕНО |  | Письмо о согласовании, подписанные схемы из п. 3 - 5
7 | 1 | 1. Подготовка проектной документации лесного участка (на основании документов полученных после отвода и таксации лесного участка) 2. подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Тюменский филиал | 10 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 5 | 2020-02-17 | 2020-02-22 | -5 | ВЫПОЛНЕНО |  | Проектная доументация лесного участка, СРЗУ
8 | 1 | Согласование проектной документации лесного участка | АО "Далур" | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 1 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | -5 | ВЫПОЛНЕНО |  | Письмо о согласовании
9 | 1 | Подача заявления об утверждении проектной документации лесного участка в отношении лесного участка на основании доверенности выданнной АО "Далур" | Тюменский филиал | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 28 | ВЫПОЛНЕНО | Письма запросы и ответы на предварительные акты выбора прилагаются | Приказ об утверждении ПДЛУ
10 | 1 | Утверждение проектной документации лесного участка в ДПР и ООС Курганской области Распоряжение об утверждении проектной документации лесного участка | Тюменский филиал АО "Далур" | 31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 31 | 2020-03-28 | 2020-04-28 | 28 | ВЫПОЛНЕНО
11 | 1 | Подготовка проектной документации изменения границ лесопарковых зон | Тюменский филиал | 30 | 2020-01-18 | 2020-02-17 | 65 | 2020-01-18 | 2020-03-23 | 35 | ВЫПОЛНЕНО | подготовка проектной документации изменения границ зеленых зон начнется после того, как рассмотрится в ДПР проектная документация на зеленые зоны и выйдет Решение ДПР о подготовке проектной документации об изменении границ зеленых зон, после этого напишем письмо о просьбе в ДПР разрешить подготовить проектную документацию по изменению границ зеленых зон, от них выйдет Распоряжение о подготовке проекта и подбора компенсационных участков взамен исключаемых. Согласование в дальнейшем проходит с лесничеством. | Решение об исключении и установлении границ земленых зон
12 | 1 | Согласование и утверждение проектной документации изменения границ лесопарковых зон | Тюменский филиал АО "Далур" | 90 | 2020-02-17 | 2020-05-17 | 70 | 2020-03-23 | 2020-06-01 | 15 | ВЫПОЛНЕНО
II |  | Формирование пакета документов обосновывающих перевод ГЛФ под испрашиваемые объекты, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий», а так же дополнительных документов согласующих, обосновывающих перевод лесного участка
15 | 1 | Подготовка акта выбора участка земель лесного фонда | Тюменский филиал АО "Далур" ДПР и ООС Курганской области | 15 | 2020-05-17 | 2020-06-01 | 15 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 37 | ВЫПОЛНЕНО | подготавливается акт выбора на территорию, где отсутствуют зеленые зоны | Акт выбора в соответствии с Приказ МПР РФ от 24.11.2004 N 702 "Об утверждении формы акта выбора участка лесного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2004 N 6206)
16 | 1 | Утверждение акта выбора участка земель лесного фонда | Тюменский филиал АО "Далур" | 30 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 30 | 2020-06-16 | 2020-07-16 | 7 | ВЫПОЛНЕНО |  | Решение о выборе участка
17 | 1 | Подготовка акта натурного технического обследования участка земель лесного фонда | Тюменский филиал АО "Далур" ДПР и ООС Курганской области | 15 | 2020-05-17 | 2020-06-01 | 15 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 37 | ВЫПОЛНЕНО | подготавливаются акты натурного на территорию, где отсутствуют зеленые зоны | Акты натурного технического обследования в соответствии с Приказ МПР РФ от 24.11.2004 N 701 "Об утверждении Порядка подготовки и утверждения акта натурного технического обследования участка лесного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2004 N 6207)
18 | 1 | Утверждение акта натурного технического обследования участка земель лесного фонда | Тюменский филиал АО "Далур" | 30 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 30 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 23 | ВЫПОЛНЕНО
19 | 1 | Подготовка межевого плана | Тюменский филиал | 15 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 5 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 0 | ВЫПОЛНЕНО
20 | 1 | Внесение сведений о земельных (лесных) участках в Единый государственный реестр недвижимости | Тюменский филиал | 15 | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 15 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 0 | в работе межевые планы
21 | 2 | Запрос в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере недропользования сведений об отсутствии на выбранном участке земель лесного фонда полезных ископаемых, а при их наличии - разрешение органа государственного горного надзора на освоение указанного участка | Тюменский филиал ДПР и ООС Курганской области | 30 | 2020-02-07 | 2020-03-08 | 30 | 2020-02-07 | 2020-03-08 | 0 | ВЫПОЛНЕНО |  | справка территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере недропользования об отсутствии на выбранном участке земель лесного фонда полезных ископаемых, а при их наличии - разрешение органа государственного горного надзора на освоение указанного участка
22 | 2 | Запрос выписки из ЕГРН | Тюменский филиал Росреестр | 3 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 30 | 2020-02-07 | 2020-03-08 |  | в работе |  | Выписка из ЕГРН
23 | 2 | Запрос в Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия "об обеспечении сохранности объектов археологического наследия" | Тюменский филиал Комитет ИКН | 30 | 2020-02-07 | 2020-03-08 | 30 | 2020-02-07 | 2020-03-08 |  | ВЫПОЛНЕНО |  | Письмо Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия "об обеспечении сохранности объектов археологического наследия"
24 | 2 | Запрос выписки из ЕГРЮЛ | АО "Далур" | 3 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 3 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 0 | ВЫПОЛНЕНО |  | выписка из ЕГРЮЛ
25 | 2 | Запрос документов территориального планирования | Тюменский филиал ГУС КО | 30 | 2020-02-07 | 2020-03-08 | 30 | 2020-02-07 | 2020-03-08 | 0 | ВЫПОЛНЕНО |  | Выкопировка из документов территориального планирования (либо КПТ)
26 | 2 | Подготовка проекта акта Правительства РФ о переводе | Тюменский филиал ДПР и ООС Курганской области | 5 | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 5 | 2020-07-16 | 2020-07-21 |  | в работе, подготовка после выполнения кадастровых работ |  | Проект акта Правительства РФ о переводе
27 | 2 | Подготовка Ходатайства на перевод земель | Тюменский филиал АО "Далур" ДПР и ООС Курганской области | 5 | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 5 | 2020-07-16 | 2020-07-21 |  | в работе, подготовка после выполнения кадастровых работ |  | Ходатайство на перевод земель
28 | 2 | Подготовка схемы (проект) размещаемого на участке земель лесного фонда объекта, составленная с учетом схем территориального планирования соответствующих территорий в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности и согласованная с органами архитектуры и градостроительства; | Тюменский филиал АО "Далур" органы архитектуры и градостроительства. | 5 | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 5 | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 0 | ВЫПОЛНЕНО |  | Схема объекта подготовленная в соответствии с Форма: Схема(ы) размещения лесосеки, объекта лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного с созданием лесной инфраструктуры (приложение к лесной декларации) (Приказ Минприроды России от 16.01.2015 N 17)
29 | 2 | Передача пакета документов в ДПР и ООС Курганской области | Тюменский филиал АО "Далур" | 15 | 2020-07-27 | 2020-08-11 | 3 | 2020-07-27 | 2020-08-11 | 0 | ВЫПОЛНЕНО |  | Письмо с отметкой органа исп.власти субъекта о принятии ими документов
30 | 2 | Перевод земельных (лесных участков) в земли промышленности | АО "Далур" | 84 | 2020-08-17 | 2020-11-08 | 84 | 2020-08-17 | 2020-11-08 | 0
III |  | Выполнение работ по лесовосстановлению после осуществления рубки деревьев на землях промышленности
29 | 1 | Запрос о местоположении земель или земельных участков для проведения работ по лесовосстановлению или лесоразведению. | Тюменский филиал АО "Далур" ДПР и ООС Курганской области | 30 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 30 | 2020-08-03 | 2020-09-03 |  | после перевода из земель лесного фонда |  | Выписки (письма) о местоположении участков подлежащих работам по лесовосстановлению - лесоразведению
30 | 1 | Подготовка проекта лесовосстановления (лесоразведения) и согласование | Тюменский филиал | 20 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 20 | 2020-09-03 | 2020-09-22 |  | после перевода из земель лесного фонда |  | Проект лесовосстановления ( лесоразведения) в соответствии со статьями 63.1, 89.1 и 89.2 Лесного кодекса Российской Федерации
Formulas:
Дата окончания этапа = [Дата начала этапа]+[ПЛАН]
Дата окончания этапа = [Дата начала этапа]+[ФАКТ]
Дата начала этапа = [Дата окончания этапа, row above]