## 1 Вершинное
[8 empty] | 2018 г. | [40 empty] | 2019 г.
[8 empty] | апрель |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
Детализированный график план выполнения работ по месторождению Вершинное (1 объект)
№ п.п. | Категория | № п.п. | Мероприятия | Ответственный | Дни | Дата начала этапа / мероприятия | Дата окончания этапа / мероприятия | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | СТАТУС
[8 empty] | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
[8 empty] | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
[8 empty] | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
[8 empty] | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
[8 empty] | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
[8 empty] | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
Оформление лесных участков в аренду
|  | 1 | 1. Сбор и анализ исходных данных. Представленные документы АО «Хиагда»: 1. Заключенные договора аренды на лесные участки месторождение Вершинное, Источное, Вершинное и Источное, Количканское; 2. Планы лесных участков; 3. Координатное описание границ участков в системе координат АО "Хиагда" и местной системе координат (МСК-03); 4. копии лицензии на месторождения | Бурятский филиал | 36 | 15.10.19 | 2019-11-20 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 2 | Таксация лесного участка, в том числе уточнение границ лесного (земельного) участка | Бурятский филиал | 37 | 2019-11-11 | 2019-12-18 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 3 | Кадастровые работы, в том числе закрепление границ лесного (земельного) участка в натуре | Тюменский филиал | 37 | 2019-11-11 | 2019-12-18 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 4 | Установка межевых знаков (граничных столбов) | Бурятский филиал | 14 | 2020-08-31 | 2020-09-14 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 5 | Обработка данных, полученных в результате проведения землеустройства и проектирования лесного участка, обработка отводных материалов | Бурятский филиал | 13 | 2019-12-05 | 2019-12-18 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 6 | Согласование отводных материалов с лесничеством | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 7 | 1. Подготовка проектной документации лесного участка (на основании документов полученных после отвода и таксации лесног участка) 2. подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Бурятский филиал | 1 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 8 | Согласование проектной документации лесного участка | АО "Хиагда" | 6 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 9 | Подача заявления об утверждении проектной документации лесного участка в отношении лесного участка на основании доверенности выданнной АО "Хиагда" | Бурятский филиал | 1 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 10 | Утверждение проектной документации лесного участка в РАЛХ Распоряжение об утверждении проектной документации лесного участка | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 72 | 2019-12-11 | 2020-02-21 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО просрочка издания распоряжения об утверждении проектной документации РАЛХом - 8 дней (получено 29.01.20) Протоколом от 13.01.2020 № 9 совместного совещания с Хиагда отмечено о просрочке рассмотрения заявления РАЛХом и необходимости ускорения утверждения проектной док-ии
|  | 11 | Подготовка межевого плана | Бурятский филиал | 3 | 2020-01-21 | 2020-01-24 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО МЕЖЕВЫЕ ПЛАНЫ СДАНЫ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ заявлениями от 29.01.2020 и 31.01.2020
|  | 12 | Постановка на кадастровый учет на основании межевого плана | Бурятский филиал | 35 | 2020-01-29 | 2020-03-04 | [93 empty] | РОМАНОВСКОЕ Л-ВО 14.02.2020 было получено приостановление ГКУ 19.02.2020 г сдано в РАЛХ на корректировку распоряжения. 04.03.2020 - По Романовскому лесничеству – кадастровый учет пройден, получены выписки из ЕГРН от 04.03.2020 на земельные участки с кадастровыми номерами 03:02:000000:2604, 03:02:360102:167, 03:02:000000:2603 ВИТИМСКОЕ Л-ВО Получена выписка из ЕГРН от 18.02.2020 г . Кадастровый номер 03:02:000000:2601.На участок Романовского лесничества был сдан доп документ от 26.02.2019г №MFC-0124/2020-22856-1
|  | 13 | Подача заявления в РАЛХ о предоставлении лесного участка в аренду | АО "Хиагда" | 3 | 2020-05-26 | 2020-05-29 | [93 empty] | Заявления на заключение договоров аренды лесных участков направлен в РАЛХ 29.05.2020.
|  | 14 | Рассморение документов для заключения договора аренды Распоряжение РАЛХ заключение договора аренды на лесной участок | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 17 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | [93 empty] | Договоры аренды по Романовскому и по Витимскому л-вам заключены, ждём подписанные сканы от АО Хиагда.
|  | 15 | Разработка проекта освоения лесов | Бурятский филиал | 14 | 2021-03-03 | 2021-03-17 | [93 empty] | Проект рекультивации на экспертизе в РАЛХ
|  | 16 | Экспертиза проекта освоения лесов | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 30 | 2021-03-17 | 2021-04-16 | [93 empty] | РАЛХ
|  | 17 | Подача лесных деклараций | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 15 | 2021-04-16 | 2021-05-01
|  | 18 | Принятие лесной декларации | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2021-05-01 | 2021-05-06 | [93 empty] | РАЛХ
|  | 19 | Подготовка отчетов об использовании лесов | Бурятский филиал АО "Хиагда" |  | Ежегодно либо ежемесячно | [94 empty] | РАЛХ
|  | 20 | Принятие отчета об использовании лесов | Бурятский филиал АО "Хиагда" |  | 15 рабочих дней | [94 empty] | РАЛХ
Подготовка документов обосновывающих перевод ГЛФ под испрашиваемые объекты, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий», а так же дополнительных документов согласующих, обосновывающих перевод лесного участка
|  | 1 | Подготовка акта выбора участка земель лесного фонда | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2020-01-20 | 2020-01-25
|  | 2 | Утверждение акта выбора участка земель лесного фонда | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 25 | 2020-01-25 | 2020-02-19
|  | 3 | Подготовка акта натурного технического обследования участка земель лесного фонда | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2020-01-20 | 2020-01-25
|  | 4 | Утверждение акта натурного технического обследования участка земель лесного фонда | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 30 | 2020-01-25 | 2020-02-24
|  | 5 | Справка территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере недропользования об отсутствии на выбранном участке земель лесного фонда полезных ископаемых, а при их наличии - разрешение органа государственного горного надзора на освоение указанного участка | Бурятский филиал Центр Сибнетдра | 52 | 2021-01-26 | 2021-03-19 | [93 empty] | Получено заключение от 13.03.2020 №13-28-526 Ориентировочное получение разрешения на застройку 19.03.2021.
|  | 6 | Выписка из ЕГРН | Бурятский филиал Росреестр | 35 | 2020-01-29 | 2020-03-04 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО.
|  | 7 | Заключение Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия "об обеспечении сохранности объектов археологического наследия" | Бурятский филиал Комитет ИКН | 30 | 2021-01-11 | 2021-02-10 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 8 | Заключение Минприроды РБ | Бурятский филиал Минприроды РБ | 30 | 2021-01-11 | 2021-02-10 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 9 | Выписка из ГЛР об обременениях | РАЛХ | 10 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | [93 empty] | Ориентировочно 29.03.2021
|  | 10 | Копии выписки из ЕГРЮЛ, уставных документов | АО "Хиагда" | 4 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 11 | Выкопировка из документов территориального планирования | Бурятский филиал МО Баунтовский район | 30 | 2021-01-11 | 2021-02-10 | [93 empty] | после кадастрового учёта "вершинное и источное"
|  | 12 | Формирование соответствующего пакета документов для перевода лесных (земельных) участков в земли промышленности | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | [93 empty] | Ориентировочно 06.04.2021
|  | 13 | Согласование соответствующего пакета документов для перевода лесных (земельных) участков в земли промышленности в РАЛХ | ХИАГДА | 7 | 2021-04-06 | 2021-04-13
|  | 14 | Подготовка проекта распоряжения Правительства в Минэкномразвитии | ХИАГДА | 12 | 2021-04-13 | 2021-04-25
|  | 15 | Постановление Правительстве РФ опереводе лесных (земельных) участков в земли промышленности | ХИАГДА | 30 | 2021-04-25 | 2021-05-25
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
91