## 4 Дыбрынское
[8 empty] | 2018 г. | [40 empty] | 2019 г.
[8 empty] | апрель |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
Детализированный график план выполнения работ по месторождению Дыбринское (4 объект)
№ п.п. | Категория | № п.п. | Мероприятия | Ответственный | Дни | Дата начала этапа / мероприятия | Дата окончания этапа / мероприятия | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | СТАТУС
[8 empty] | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
[8 empty] | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
[8 empty] | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
[8 empty] | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
[8 empty] | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
[8 empty] | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
Оформление лесных участков в аренду
|  | 1 | 1. Сбор и анализ исходных данных. Представленные документы АО «Хиагда»: 1. Заключенные договора аренды на лесные участки месторождение Вершинное, Источное, Вершинное и Источное, Количканское; 2. Планы лесных участков; 3. Координатное описание границ участков в системе координат АО "Хиагда" и местной системе координат (МСК-03); 4. копии лицензии на месторождения | Бурятский филиал | 36 | 15.10.19 | 2019-11-20 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 2 | Таксация лесного участка, в том числе уточнение границ лесного (земельного) участка | Бурятский филиал | 16 | 2019-11-11 | 2019-12-18 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 3 | Кадастровые работы, в том числе закрепление границ лесного (земельного) участка в натуре | Тюменский филиал | 16 | 2019-11-11 | 2019-12-18 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 4 | Установка межевых знаков (граничных столбов) | Бурятский филиал | 16 | 2020-08-31 | 2020-09-14 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 5 | Обработка и согласование данных, полученных в результате проведения землеустройства и проектирования лесного участка, обработка отводных материалов | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 13 | 2019-12-05 | 2019-12-18 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 6 | Согласование отводных материалов с лесничеством | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 21 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО (Романовское лесничество, Витимское лесничество)
|  | 5 | 1. Подготовка проектной документации лесного участка (на основании документов полученных после отвода и таксации лесног участка) 2. подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Бурятский филиал | 2 | 2019-12-26 | 2019-12-28 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 6 | Согласование проектной документации лесного участка | АО "Хиагда" | 13 | 2019-12-28 | 2020-01-10 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 7 | Подача заявления об утверждении проектной документации лесного участка в отношении лесного участка на основании доверенности выданнной АО "Хиагда" | Бурятский филиал | 1 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 8 | Утверждение проектной документации лесного участка в РАЛХ Распоряжение об утверждении проектной документации лесного участка | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 66 | 2019-12-29 | 2020-03-04 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО Проведена корректировка границ на основании письма АО Хиагда от 10.01.2020 г. № 098-01/06-27 в связи с пересечением частей лесных участков, ранее предоставленных по договору аренды АО Хиагда. Переделанная проектная документация предоставлена 10.01.2020 Письмом от 06.02.2020 № 100 направлен запрос в Хиагду о содействии в ускорении рассмотрения документации. 14.02.2020 г полученно Распоряжение об утверждении проектной документации.При проверке Распоряжения выявлено несоответствие в отношении адреса проектируемого земельного участка, передано в РАЛХ на корректировку Распоряжения.19.02.2020 было направлено заявление о внесении изменений в распоряжение проекты межевых планов подготовлены, 21.02.20 получено изменение в распоряжение и 26.02.2020 г сдано в РАЛХ на корректировку распоряжения. 1. Получено Распоряжение №72-рл от 04.03.2020 о внесении изменений в Распоряжение Республиканского агентства лесного хозяйства от 14.02.2020 №39-рл "Об утверждении проектной документации лесного участка в составе земель лесного фонда"
|  | 9 | Подготовка межевого плана | Бурятский филиал | 4 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | [93 empty] | проекты межевых планов подготовлены
|  | 10 | Постановка на кадастровый учет на основании межевого плана | Бурятский филиал | 19 | 2020-03-06 | 2020-03-25 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 11 | Подача заявления в РАЛХ о предоставлении лесного участка в аренду | АО "Хиагда" | 0 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | [93 empty] | РАЛХ
|  | 12 | Рассморение документов для заключения договора аренды Распоряжение РАЛХ заключение договора аренды на лесной участок | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 50 | 2020-04-22 | 2020-06-11 | [93 empty] | Распоряжение РАЛХ О предоставлении в аренду лесного участка №182-рл от 28.04.2020. Гос. Регистрация договора аренды проведена 30.11.2020 г.
|  | 13 | Разработка проекта освоения лесов | Бурятский филиал | 15 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | [93 empty] | Проект рекультивации утвержен, разработка проекта освоения в работе
|  | 14 | Экспертиза проекта освоения лесов | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 30 | 2021-03-26 | 2021-04-25 | [93 empty] | РАЛХ
|  | 15 | Подача лесных деклараций | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2021-04-25 | 2021-04-30
|  | 16 | Принятие лесной декларации | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | [93 empty] | РАЛХ
|  | 17 | Подготовка отчетов об использовании лесов | Бурятский филиал АО "Хиагда" | Ежегодно либо ежемесячно | [95 empty] | РАЛХ
|  | 18 | Принятие отчета об использовании лесов | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 15 рабочих дней | [95 empty] | РАЛХ
Подготовка документов обосновывающих перевод ГЛФ под испрашиваемые объекты, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий», а так же дополнительных документов согласующих, обосновывающих перевод лесного участка
|  | 1 | Подготовка акта выбора участка земель лесного фонда | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 2 | Утверждение акта выбора участка земель лесного фонда | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 77 | 2020-02-26 | 2020-05-13 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. Распоряжение об утверждении от 13.05.2020 №194-рл. В сроки входит согласование с АО Хиагда, Романовским лесничеством, МО Баунтовский эвенкийский р-н.
|  | 3 | Подготовка акта натурного технического обследования участка земель лесного фонда | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 5 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО
|  | 4 | Утверждение акта натурного технического обследования участка земель лесного фонда | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 82 | 2020-02-26 | 2020-05-18 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. утверждён 18.05.2020 г.
|  | 5 | справка территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере недропользования об отсутствии на выбранном участке земель лесного фонда полезных ископаемых, а при их наличии - разрешение органа государственного горного надзора на освоение указанного участка | Бурятский филиал Дальнедра | 24 | 2020-02-17 | 2020-03-12 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. получено заключение от 13.03.2020 №13-25-524
|  | 6 | выписка из ЕГРН | Бурятский филиал Росреестр | 19 | 2020-03-06 | 2020-03-25 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. Получены выписки из ЕГРН на 6 участков от 25.03.2020
|  | 7 | Заключение Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия "об обеспечении сохранности объектов археологического наследия" | Бурятский филиал Комитет ИКН | 7 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. Заключение от 14.02.2020 №01-08-063-и1183
|  | 8 | Заключение Минприроды РБ | Бурятский филиал Минприроды РБ | 5 | 2020-02-12 | 2020-02-17 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. Заключение от 17.02.2020 № 08-06-01-И1084/20
|  | 9 | Выписка из ГЛР об обременениях | РАЛХ | 12 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. Выписка из ГЛР получена 30.12.2020
|  | 10 | Копии выписки из ЕГРЮЛ, уставных документов | АО "Хиагда" | 4 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. Документы получены
|  | 11 | Разрешение на застройку земельных участков | Бурятский филиал Дальнедра | 45 | 2021-03-05 | 2021-04-19 | [93 empty] | Получение ориентировочно 19.04.2021
|  | 12 | Выкопировка из документов территориального планирования | Бурятский филиал МО Баунтовский район | 90 | 2020-04-30 | 2020-09-25 | [93 empty] | ИСПОЛНЕНО. Документы получены
|  | 13 | Формирование соответствующего пакета документов для перевода лесных (земельных) участков в земли промышленности | Бурятский филиал АО "Хиагда" | 7 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | [93 empty] | Пакет документов сформирован, ожидается разрешение на застройку.
|  | 14 | Согласование соответствующего пакета документов для перевода лесных (земельных) участков в земли промышленности в РАЛХ | ХИАГДА | 14 | 2021-02-17 | 2021-03-03 | [93 empty] | Пакет документов направлен в РАЛХ на согласование
|  | 15 | Подготовка проекта распоряжения Правительства в Минэкномразвитии | РАЛХ | 12 | 2020-11-25 | 2020-12-07 | [93 empty] | Проект распоряжения подготовлен.
|  | 16 | Постановление Правительстве РФ опереводе лесных (земельных) участков в земли промышленности | ХИАГДА | 30
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
77