УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ НП «Ленские столбы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Семенов

**Описание объекта закупки**

**Оказание услуг по выполнению кадастровых работ в отношении внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемой природной территории ФГБУ Национальный парк «Ленские столбы»**

**1. Общая информация об объекте закупки:**

1.1 Наименование объекта закупки: Оказание услуг по выполнению кадастровых землеустроительных работ в отношении границ земельных участков, границ функциональных зон и внешних границ особо охраняемой природной территории Национальный парк «Ленские столбы».

1.2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 71.12.35.110 - Услуги в области кадастровой деятельности.

1.3 Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по «25» июня 2021 года.

1.4 Адрес оказания услуг: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, Олекминский улус, Алданский улус.

1.5 Краткая характеристика услуг: Исполнитель обязан выполнить формирование новых, уточнение границ существующих земельных участков постановку~~а~~ их на кадастровый учёт и как следствие оформление имущественных прав на них - право собственности РФ и постоянное бессрочное пользование для ФГБУ, актуализация сведений содержащихся в ЕГРН о земельных участках входящих в состав национального парка; кадастровые работы по определению координат в отношении внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемой природной территории Национальный парк «Ленские столбы» для последующего внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости на территории общей площадью: 1 217 941 га., вынос в натуру внешних границ национального парка и границ его заповедной и особо охраняемых функциональных зон с установкой межевых знаков и аншлагов в местах обеспечивающих наиболее эффективный режим охраны ООПТ, межевание, постановка на кадастровый учёт, оформление прав собственности и перевод в категорию особо охраняемых территорий и объектов, неразграниченных земель сельхозназначения в границах ООПТ, находящихся в управлении ФГБУ; оформление прав на объекты недвижимости (здания и сооружения). Работы проводятся как по сбору необходимых сведений, так и на основании предоставленных документов Заказчиком.

1.6. Количество оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп/п | Наименование предмета контракта | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки (лота) | Единица измерения | Кол-во |
| 11 | Оказание услуг по выполнению кадастровых работ в отношении территории особо охраняемого природного объекта Национальный парк «Ленские столбы» | Кадастровые работ в отношении границ земельных участков, внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемой природной территории Национальный парк «Ленские столбы» для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Услуга, усл. ед. | 1 |

1.7. Сопутствующие работы, услуги (при наличии таких услуг): в рамках настоящего Технического задания и заключенного Контракта.

**2. Общие требования к оказываемым услугам:**

2.1 Исполнитель обязан выполнить формирование новых, уточнение границ существующих земельных участков постановку~~а~~ их на кадастровый учёт и как следствие оформление имущественных прав на них - право собственности РФ и постоянное бессрочное пользование для ФГБУ, актуализация сведений содержащихся в ЕГРН о земельных участках входящих в состав национального парка; кадастровые работы по определения координат в отношении внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемой природной территории Национальный парк «Ленские столбы» для последующего внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости на территории общей площадью: 1 217 941 га. ,вынос в натуру внешних границ национального парка и границ его заповедной и особо охраняемых функциональных зон с установкой межевых знаков и аншлагов в местах обеспечивающих наиболее эффективный режим охраны ООПТ, межевание, постановка на кадастровый учёт, оформление прав собственности и перевод в категорию особо охраняемых территорий и объектов, неразграниченных земель сельхозназначения в границах ООПТ, находящихся в управлении ФГБУ; оформление прав на объекты недвижимости (здания и сооружения) в сроки и по адресу, установленные с настоящим Техническим заданием.

* 1. Карта (план), графическое описание границподготавливается Исполнителем в форме электронного документа.
  2. Направляемая Заказчику карта (план), графическое описание границ для утверждения в форме электронного документа оформляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.
  3. Документы, включенные в состав приложения к карте (плану) и графическому описанию границ, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего карта (план) и графическое описание границ.
  4. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту оказания услуг обеспечиваются Исполнителем своими силами или за свой счет.
  5. Карта (план) должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 621 от 30.07.2009 года, графическое описание границ в соответствовать Приказу Минэкономразвития РФ №650 от 23.11.2018г. Координаты характерных точек границы должны быть представлены в местной системе координат установленного для ведения ЕГРН-СК 42 14:32(22 зона), СК 42 14:02(22 зона), УСК-23(21 зона).
  6. Координаты характерных точек границы определяются с точностью не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости наиболее крупного масштаба 1:10000 (либо 1:25000), созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположена граница.
  7. Работы выполняются кадастровыми инженерами, соответствующими требованиям статьи 29 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".
  8. Каждая функциональная зона национального парка может состоять как из одного участка, так и из обособленных участков, относящихся по целевомурежиму особой охраны к одной функциональной зоне.
  9. Каждая функциональная зона либо участок, её составляющий, описывается в виде отдельного замкнутого контура, которому целесообразно присвоить своё уникальное название.
  10. Координаты из каталога координат должны быть составлены таким образом, чтобы при внесении сведений в ЕГРН между смежными участками границ функциональных зон не образовывались разрывы.

2.12 Обработка всех используемых материалов, включая весь набор пространственных данных, в том числе – материалов дистанционного зондирования земли должна проводиться в специально предназначенном для подобной обработки, лицензионном программном обеспечении.

2.13 Использование при проведении работ информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне".

2.14 Материалы ограниченного доступа не передаются Заказчику и хранятся у исполнителя в соответствии с действующим законодательством.

**3. Состав работ:**

3.1 Получения и анализ правоустанавливающих документов, сведений ЕГРН и пространственных данных в том числе сведений составляющие государственную тайну, иных документов и сведений.

3.2 Проектирование внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемой природной территории Национальный парк «Ленские столбы».

3.3 Определения характерных точек границ картометрическим методом.

3.4 Подготовка карт-схем границ на основе имеющихся картографических материалов и материалов дистанционного зондирования земли.

3.5 Подготовка каталогов координат в системе координат ЕГРН.

3.6 Подготовка карта (планов) и графического описания границ, содержащих сведения о внешних границах и границ функциональных зонах особо охраняемого природной территории Национальный парк «Ленские столбы», в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML по требованиям действующего законодательства.

3.7 Согласование сформированных документов с заказчиком.

3.8 Передача заказчику сформированных документов в формате XML для последующего обращения в орган регистрации прав.

-. Работы по подготовке межевых планов, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков:

- Сбор и анализ данных Единого государственного реестра недвижимости на территорию работ;

- Сбор и анализ топографических, навигационных и иных карт и планов;

- Межевание земельных участков (уточнение местоположения границ и площади, исправление кадастровых ошибок в местоположении, в том числе границ смежных земельных участков в соответствии с требованиями к нормативной точности и методам определения координат характерных точек земельных участков);

- Согласование границ земельных участков со смежными правообладателями;

- Формирование межевых планов земельных участков;

- Составление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории;

- Осуществление, предусмотренных законодательством действий, связанных с государственным кадастровым учетом земельных участков.

- работы по межеванию и постановке на кадастровый учет с оформлением имущественных прав на них земельных участков в составе территории Парка.

Этапы выполнения работ: 1 этап и 2 этап.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование | Сроки выполнения | примечание |
| **1этап** |  |  |  |
| 1 | Кадастровые работы по определению координат в отношении внешних границ и границ функциональных зон особо охраняемой природной территории Национальный парк "Ленские столбы" для последующего внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости на территории общей площадью: 1 217 941 га. | 25 декабря 2020г | Требуется согласование МПР РФ. |
| 2 | Оформление прав на объекты недвижимости (здания и сооружения) | 25 декабря 2020г |  |
| **2этап** |  |  |  |
| 1 | Формирование новых, уточнение границ существующих земельных участков постановку их на кадастровый учет и как следствие оформление имущественных прав на них право собственности РФ и постоянное бессрочное пользование для ФГБУ НП "Ленские столбы". | 25 марта 2021г |  |
| 2 | Актуализация сведений, содержащихся в ЕГРН о земельных участках, входящих в состав национального парка "Ленские столбы". | 25 марта 2021г |  |
| 3 | Вынос в натуру внешних границ национального парка и границ его заповедной и особо охраняемых функциональных зон с установкой межевых знаков и аншлагов в местах обеспечивающих наиболее эффективный режим охраны ООПТ в бесснежный период. | 25 июня 2021г. | Установка 26 аншлагов и не менее 350 межевых знаков 2 типов. |
| 4 | Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности. | 25 июня 2021г |  |
| 5 | Перевод в категорию особо охраняемых территорий и объектов, неразграниченных земель сельхоз назначения в границах ООПТ, находящихся в управлении ФГБУ НП "Ленские столбы". | 25 июня 2021 |  |

**4. Гарантия качества**

4.1 Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказанных услуг в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Контракта, стандартов и норм, действующих на момент оказания услуг и сопутствующих работ на территории Российской Федерации.

4.2. Исполнитель по требованию Заказчика обязан в согласованные с Заказчиком сроки безвозмездно устранить все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий настоящего Технического задания и заключенного Контракта, ухудшившие качество услуги и сопутствующих работ.

**5. Требования к безопасности оказываемых услуг**

5.1. При оказании услуг Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, техники безопасности и пр.) в отношении работников, оказывающие услуги и сопутствующие работы. Исполнитель должен разработать инструкции по технике безопасности по всем видам услуг, обучить всех сотрудников безопасным методам ведения услуг и сопутствующих работ и проводить инструктажи по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности.

5.2 Исполнитель несет полную ответственность за безопасность услуг и отвечает за все риски, связанные с оказанием этих услуг. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками в процессе услуг, возлагается на Исполнителя.

5.3 Применяемые технологии и методы производства всех услуг и работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативным правовым актам.

**6. Используемые исходные данные**

6.1 Сведения ЕГРН в виде кадастровых планов территории, выписок в электронном виде с актуальностью не менее 1 месяца на момент проведения кадастровых работ.

6.2 Данные дистанционного зондирования земли должны быть с разрешением не менее 10 метров полученные из Российских космических аппаратов с актуальностью не более 5 лет.

6.3 Топографические карты масштаба 1:10000, 1:25000, 1:50000.

6.4 Материалы лесоустройства (планы лесонасаждений, планшеты).

6.5 Землеустроительные дела, пространственные данные, полученные в результате проведения землеустройства.

6.6. Иные официальные данные и сведения, полученные в ходе проведения работ.

**7. Требования к организации**

7.1 Исполнитель должен иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

7.2 Исполнитель должен иметь действующие лицензию на осуществление геодезических и картографических работ полученного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности».

7.3 Исполнитель должен иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7.4 Опыт проведения аналогичных работ за последний год.

**8. Перечень нормативных правовых актов**

* Земельный кодекс Российской Федерации;
* Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
* Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
* Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"
* Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
* Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
* Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;
* Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 N 90 (ред. от 09.08.2018) "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения".
* Проведение работ по межеванию осуществляется в соответствии с Инструкцией по межеванию земель, утв. Роскомземом 08.04.1996 и Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства, утв. Росземкадастром 17.02.2003 г.
* Межевание земель выполняют как в общегосударственной, так и в местных системах координат. При этом должна быть обеспечена надежная связь местных систем координат с общегосударственной системой.
* Межевые планы должны быть составлены в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ № 921 от 08.12.2015 г. “Об утверждении формы и состава
* Согласование положения границ земельных участков на кадастровом плане территории оформляется отдельно актом согласования, подписанным всеми участниками процесса согласования, и заверяется Исполнителем.
* Требования к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на КПТ (в том числе формат Схемы в электронном виде, форма Схемы на бумажном носителе) утверждены приказом Минэкономразвиития России от [27.11.2014  
  № 762](http://kadastrdon.ru/dokumenty/product/prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-27-11-2014-no-762).

**9. Выходные материалы, подлежащие передаче в результате выполненных работ**

9.1. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику технический отчет, который должен содержать следующую информацию:

* сведения о земельных участках – территориальное размещение, категории земель, режимах использования;
* сведения о внешней границе национального парка;
* чертежи границ и схем расположения земельных участков на кадастровых планах территорий с границами земельного участка и сопредельных землепользователей;
* пояснительная аналитическая записка по установлению границы национального парка по внешнему периметру, а также по границам образуемых функциональных зон;
* проект каталога координат образуемых границ функциональных зон и внешней границы национального парка с вычислением площадей;
* чертеж предлагаемого проекта границ функциональных зон в масштабе 1:200000.
* каталоги проектных координат внешней границы и образуемых границ функциональных зон национального парка с ведомостями вычисления площадей;

9.2 Формат предоставления вышеуказанной документации:

* Чертежи и схемы представляются в бумажной форме (цветные схемы масштаба 1:200 000, в формате не меньше А3).
* Пояснительная аналитическая записка представляется в электронной форме на СД - дисках и в бумажной форме.
* Фотопланы, планы, карты, схемы представляются Заказчику (кроме топографических карт) в бумажной форме и в электронной форме на СД-дисках.

9.3 Подготовленное в бумажной и электронной форме графическое описание внешних границ национального парка «Ленские столбы» в формате XML– на бумажных носителях и CD-диске в 3-х экземплярах.

9.4 Каталоги координат границ функциональных зоннационального парка «Ленские столбы» с определением площади с приложением графического материала на бумажных носителях и CD-диске в формате PDF, JPEG, Microsoft Excel, в 3-х экземплярах.

**10. Приложения к Техническому заданию:**

- Приложение 1 – «Форма акта сдачи – приемки оказанных услуг».

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| ФГБУ «Национальный парк "Ленские столбы"  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семенов А.А.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  М.П. |

Приложение №1

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**ФОРМА**

**Акта сдачи – приемки оказанных услуг**

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата составления и подписания*  Акта **Исполнителем**  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | *Дата подписания*  Акта **Заказчиком**  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

**ФГБУ «Национальный парк Ленские столбы»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_а, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (-ое) в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, ФИО)*, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»** и каждый в отдельности **«Сторона»**, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями заключенного Контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Контракт) Исполнителем оказаны услуги, а Заказчиком приняты услуги по предмету закупки: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

2. Контрактом предусмотрено оказание следующих видов услуг за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Количество | Тариф/цена  за ед. (руб.),  в т.ч. НДС  (*при наличии*) | Сумма  (в руб.),  в т.ч. НДС  (*при наличии*) | Качество  (*удовлетворительно/неудовлетворительно*) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3. Фактически оказаны услуги за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г., что подтверждено соответствующими Отчетами об оказанных услугах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Количество | Тариф/цена  за ед. (руб.),  в т.ч. НДС  (*при наличии*) | Сумма  (в руб.),  в т.ч. НДС  (*при наличии*) | Качество  (*удовлетворительно/неудовлетворительно*) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

5. Сведения о проведенной экспертизе оказанных услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Всего с даты начала оказания услуг по Контракту оказано услуг на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., \_\_\_\_\_\_\_\_с НДС (\_\_%)/без учета НДС

(*указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством Российской Федерации в случае если Исполнитель не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ*), в том числе за отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., \_\_\_\_\_\_\_\_с НДС (\_\_%)/без учета НДС.

7. Неустойка Исполнителю не начисляется / Исполнителю начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.\_\_ Контракта в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

- пени в соответствии с п.\_\_ Контракта в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

8. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, за услуги, принятые по настоящему Акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе с НДС (\_\_%)/без учета НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

9. Дополнительные сведения (*при наличии*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель приемочной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО/

Члены приемочной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО/

*\*В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  М.П. |